## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
13172 | Enhancement | Acesso ao Módulo PEC | Solicitante Sartori Descrição Permitir que o usuário (técnico) possa acessar a Situação PEC antes de iniciar o atendimento, possibilitando o usuário verificar se todos os dados foram baixados corretamente antes de sair para o atendimento. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 9:11 AM | 2026-09-09 15:05 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 7 | 4
13325 | Task | Adicionando novo recurso para auditoria das despesas |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-09 19:11 | 2026-10-09 22:24 | RD-RA | 4 | 4 |  | 2
13298 | Enhancement | Adicionar importação de Lotes | Solicitante Carlos Descrição Adicionar processo para importação da planilha do Gado Pesado e adicionar/criar o lote automaticamente com as pesagens realizadas. Objetivo Criar processo de importação na tela de Lotes para que o usuário crie os lotes de forma mais simplificada. Observações Ao importar, o campo com a previsão de abate deve ser preenchido automaticamente, utilizando a fórmula prevista. O modelo do arquivo de pesagem está anexado ao card. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-09 08:43 | 2026-10-09 08:44 | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
13342 | User Story | Adicionar Tipo de Criação e categoria no lote | Adicionar Tipo de Criação e categoria no lote | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-04-09 17:27 | 9/14/2026 2:00 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13228 | User Story | Adicionar visualização e gatilho para analise de imagem de satelite no Front Agrotrace | Adicionar visualização e gatilho para analise de imagem de satelite no Front Agrotrace | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/26/2026 5:25 PM | 9/14/2026 2:00 PM | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
11387 | Task | Ajustar a tela de despesas com as opções adicionadas ao longo do desenvolvimento | Implementar as alterações que foram adicionadas ao logo do desenvolvimento, não previstas inicialmente. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-02 19:50 | 8/31/2026 10:38 PM | RD-RA | 2 | 2 |  | 2
13276 | Task | Ajustar ícones do menu | Ajustar ícones da side bar, melhorando entendimento dos contextos | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 8/31/2026 10:40 PM | 8/31/2026 10:40 PM | RD-RA | 0.5 | 0.5 |  | 2
13348 | Request | Ajustar tipo de atendimento - Protocolo | Solicitante Carlos Descrição Atualmente o tipo de atendimento gerado automaticamente para atendimentos do tipo Reprodutivo que há protocolo é "Produtivo", tipo errado para esses casos. O correto é que esses atendimentos sejam criados com o tipo "Protocolo". A dificuldade ocorreu pois o ID entre a plataforma de PROD e DEV são diferentes. O ID correto é: 19 Objetivo Alterar o tipo de atendimento no código para que seja gerado corretamente. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-09 13:37 | 9/17/2026 2:41 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13249 | Suporte | Analisar backup técnico João Aranha | Solicitante: Débora Contexto:Analisar o BACKUP(anexo) do técnico João Aranha e verificar o que está pendente de envio. Ele tem pendências tanto biodiesel-cacau, quanto no sanidade do citros Foi verificado pela logcat que no dia 30-07-2026 ocorreu algum erro que muitos dados não foram enviados, como que_resposta, propriedade_info_resposta, form_resposta, perfil_resposta, croqui_propriedade, apresentando erro 404 Débora tem informado que está conferindo alguns atendimentos e encontrando pendências. A propriedade (21499)Sitio Bom jesus - JUSCELINO SANTOS NASCIMENTO, foi inserido manualmente as respostas da propriedade_info_resposta que também estavam desativadas no banco local do técnico pelo erro 404. Solicita que seja analisado para corrigir as pendências de envio dele. Também tem muitos itens pendentes de envio com erro no bloco repetível - Sanidade Citros Ex.: Diz que tem 5 talhões, mas não tem nem o bloco repetível | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/28/2026 3:51 PM | 8/31/2026 10:40 AM | AGROTRACE |  |  | 8 | 4
13346 | User Story | Atualizar app e suas variações para o SDK 36 e lançar versão | Atualizar app e suas variações para o SDK 36 e lançar versão | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-09 10:17 | 9/17/2026 5:29 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13357 | Request | Cadastrar a var ECC nos modelos de atendimento do PEC |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-09 22:46 | 2026-08-09 22:46 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13312 | Request | Cadastrar novo modelo para D9/D11 | Solicitante Matheus M Objetivo Cadastrar novo modelo para reprodutivo para contemplar as datas do D9/D11. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-09 23:13 | 2026-02-09 23:13 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13309 | Regression Bug | Categoria Animal não aparece [PEC] | Solicitante/Reporter Matheus M. Descrição O Matheus reportou uma dificuldade em escolher a categoria "Novilha" no preenchimento do cadastro do animal do módulo PEC, especificamente quando a idade do animal está entre 24 e 35 meses. Objetivo Exibir a categoria correspondente que se encaixe no intervalo de cada sexo. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-09 17:11 | 2026-09-09 15:07 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13390 | Task | Confirmar Envs e lançar nova versão |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-10-09 22:25 | 9/15/2026 10:36 PM | RD-RA | 3 | 3 |  | 2
13123 | User Story | Criação de Microserviço em Python para analisar imagens com satelite | Criação de Microserviço em Python para analisar imagens com satelite | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/13/2026 5:40 PM | 8/31/2026 7:35 AM | AGROTRACE | 5 | 5 | 8 | 5
13356 | Request | Gerar hash atualizada contendo os dois projetos: Web + Mobile para cadastro no INPI |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-09 22:45 | 2026-08-09 22:45 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13420 | Task | Implementar rotas na API para retornar dados já filtrados e ordenados |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/15/2026 3:25 PM | 9/17/2026 6:04 PM | AGROTRACE |  | 2 |  | 4
13176 | Enhancement | Lançamento - Pesagem de Lotes | Solicitante Sartori Descrição Com o uso pelo JBS da plataforma para controle e previsão de abates, precisamos iniciar a coleta de dados referente aos lotes que serão pesados na propriedade, calculando a data prevista para o abate considerando: Quantidade de cabeças do Lote; Peso atual do rebanho; GMD (Ganho médio diário); Peso alvo para abate; Objetivos Usar a estrutura atual do cadastro de Lote para coletar todas as informações identificadas anteriormente, além de: Data prevista para abate; Sexo; Data do abate; Calcular automaticamente a data prevista para abate considerando a fórmula: Data de abate = Data da pesagem + ⌈(PAB − PT/N) ÷ GMD⌉ Onde: PAB = peso alvo de abate (kg/cabeça) PT = peso total do lote (kg) N = quantidade de cabeças GMD = ganho médio diário (kg/dia) ⌈ ⌉ = arredondar para cima (dias inteiros) | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 9:33 AM | 2026-11-09 08:55 | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 | 8 | 5
13395 | Regression Bug | Logo do Recibo não sai | Solicitante: Biodiesel Contexto: Logo não sai, configuração do recibo no registro. Arquivo TXT em anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-09 13:37 | 9/14/2026 8:52 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13253 | User Story | Melhorando feat de pesagem em lotes com novas tabelas | Melhorando feat de pesagem em lotes com novas tabelas | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/28/2026 5:34 PM | 9/14/2026 2:00 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13306 | Production Issue | Não consegue anexar PDF em informações complementares | Solicitante: Rayane Contexto: Ao tentar anexar PDFs nas respostas de informações complementares(metadados) o aplicativo não permite, ao tentar tirar foto direto pelo aplicativo, ele fecha. Acessei o celular da técnica e também não consegui anexar. Aplicativo na ultima versão Anexar foto da galeria funciona. Video e backup em anexo Testes realizado nos meu aparelho anexou o PDF, porém clicando duas vezes, com um clique só também não adiciona(video Thayse.mp4) Celular Rayane | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-09 16:20 | 2026-09-09 14:15 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13171 | Enhancement | Permitir visualização do Documento antes da assinatura | Solicitante Carlos Descrição Atualmente o produtor assina o documento antes de sua visualização, podendo gerar dúvidas sobre o quê ele está concordando/assinando. Objetivo Ajustar o processo de assinatura digital, permitindo que o produtor tenha a oportunidade de visualizar o documento antes de sua assinatura, além de garantir que o usuário (técnico) não tenha dúvidas sobre o momento em que ele assina. Avaliar a melhor abordagem para os casos onde a assinatura é compartilhada entre RAT/Form Dinâmico/Recibo. TASK RELACIONADA: #13262 | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 8:54 AM | 2026-09-09 15:44 | AGROTRACE | 2 | 1.5 | 6 | 3
13204 | Regression Bug | Problema para enviar todas as respostas | Solicitante: Erika Contexto: Mesmo sincronizando dados, não envia tudo - BKP EM ANEXO Pelo CMS fala que a resposta já existe, porém se olhar no atendimento, existem muitas respostas faltando na parte do Bloco Repetível. Form ID: 10412 Atend ID: 60970 Produtor: JOSE STEFANO DE PAULA Form: SANIDADE DO CITROS - ATIVIDADE PRODUTIVA https://app.projecttrace.com.br/agrotrace/#/dashboard/atendimento/formulario/10412/74 | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/22/2026 8:22 AM | 8/31/2026 5:28 PM | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 | 8 | 5
13428 | User Story | Publicar nova versão nas lojas | Solicitantes:Thayse / CarlosObjetivo:Publicar uma nova versão contendo as alterações da sprint recém finalizada. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/15/2026 5:22 PM | 9/15/2026 5:23 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12945 | Regression Bug | RAT no iOS não exibe imagens (logos) | Reporter Isabelle Descrição Imagens no RAT gerado no iOS não estão saindo conforme esperado. Verificar se a dificuldade foi no download da logo do projeto ou se foi no rendering da imagem no documento (por ser fs diferente do Android). | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 7/28/2026 10:28 AM | 8/31/2026 5:28 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13278 | Enhancement | Recibo não mostrando variáveis corretamente | Solicitantes:Thayse / DéboraContexto:Ao tentar utilizar a mesma variável duas vezes no relatório de recibo, o valor da segunda variável não está sendo exibido corretamente. Por exemplo, temos a variável `{{listaDaps}}` que está sendo exibida no cabeçalho e no rodapé, porém o aplicativo só exibe o valor do cabeçalho.Objetivo:Analisar o que está acontecendo e implementar uma melhoria que corrija a situação e exiba os valores corretos em todos os locais que a variável ser utilizada. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-09 08:06 | 2026-09-09 14:26 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13431 | Enhancement | Relatório de DG - PEC | Solicitante Carlos Descrição Ajustar a tela de Relatório de Acompanhamento de Diagnóstico para retirar os filtros abaixo:Checkbox "COM PROTOCOLO IATF"; Checkbox "COM DIAGNÓSTICO IATF"; Checkbox "INSEMINAÇÃO"; | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/16/2026 9:59 AM | 9/16/2026 3:58 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 3
13262 | Enhancement | Sempre obrigar coleta da assinatura do Consultor | Solicitante Sartori Descrição Alguns usuários ainda não se familiarizaram com a mecânica de assinatura de documentos no APP, confundindo o momento em que cada um dos envolvidos (consultor e produtor) assina o documento. Recentemente um usuário gerou mais de 30 (trinta) RATs onde a assinatura presente no campo do técnico não era a correta - e sim a assinatura de um outro produtor. Objetivo Obrigar a coleta da assinatura do técnico a cada geração de documento - assinatura do técnico não fica gravada. Obs: Esse recurso deve se configurável por projeto através do registro. Por padrão a coleta deve ser mantida como está (o técnico coleta sua assinatura apenas uma vez). | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/31/2026 10:28 AM | 2026-09-09 15:45 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 4
13376 | Regression Bug | Validar campo filial/grupo do cadastro de produtor/propriedade | Solicitante: Agro Plus Contexto: Projeto Agro Plus Recentemente foi adicionado o campo 'filiais' como preenchimento obrigatório no cadastro do produtor e da propriedade, pois os técnicos não estavam preenchendo, consequentemente não conseguiam manipular o cadastro na web; Porém quando esse campo está no registro, no aplicativo a bolinha que deveria ficar verde quando preenche todos os campos obrigatório, não fica, e no cadastro do produtor ele nem aparece com o * do obrigatório, e o técnico não consegue concluir o atendimento. Video em anexo Obs.: Se remover o campo 'filias' do registro obrigatório, a bolinha fica verde e o atendimento conclui normalmente. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-09-09 16:22 | 9/14/2026 3:27 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13277 | Task | Validar recursos principais da nova versão |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 8/31/2026 10:41 PM | 2026-03-09 19:11 | RD-RA | 3 | 3 |  | 2