## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
12355 | Request | Ajuda com anexos de atendimento | Solicitante Thayse Descrição Ajustar as referências com os anexos de atendimentos impactados pela issue de envio de anexos que ocorreu em 03/2026. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 5/15/2026 6:12 PM | 5/15/2026 6:13 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12341 | User Story | Telas de Reprodução (Diagnóstico de IA) | Telas de Reprodução (Diagnóstico de IA) | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/14/2026 5:46 PM | 5/18/2026 5:15 PM | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
12333 | Enhancement | Ajustar a quantidade máxima de anexos | Solicitante Ronaldo Descrição A WEB trabalhou em uma melhoria que define a quantidade máxima de anexos adicionados em atendimentos e respostas de perguntas usando registros, possibilitando a configuração e personalização desses limites de forma mais rápida e simplificada. Objetivo Ajustar os pontos necessários para que o limite de anexos obedeça à configuração definida nos registros: Anexos de atendimento do tipo Diagnóstico: quantidadeAnexoDiagnostico Anexos de atendimento do tipo Acompanhamento: quantidadeAnexoAcompanhamento Anexos de atendimentos dos demais tipos: quantidadeAnexoAtendimento Anexos de respostas do Diagnóstico: quantidadeAnexoDiagnosticoResposta Anexos de respostas do Acompanhamento: quantidadeAnexoAcompanhamentoResposta | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/14/2026 11:12 AM | 5/18/2026 9:35 AM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12331 | User Story | Publicar primeira versão do ChatBot | Objetivo: Publicar a primeira versão do chatbot | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/13/2026 9:33 PM | 5/13/2026 9:34 PM | ATER-DIGITAL | 1 | 1 | 8 | 5
12329 | User Story | Telas de Reprodução (Inseminação) | Telas de Reprodução (Inseminação) | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/13/2026 6:01 PM | 5/18/2026 5:15 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12313 | Production Issue | Salvar Perguntas em cascata - APP | Solicitante : Heloisa - Agroplus ![Mídia (1).jpg](https://dev.azure.com/ibsbiosistemico/89ddc0f2-1065-4918-a087-27b9d3a45c04/_apis/wit/attachments/ca9d3698-b7c6-4857-b2f7-bfa9dd42c546?fileName=M%C3%ADdia%20(1).jpg) Usuário Relatou problemas no app ao tentar salvar resposta do tipo pergunta em cascata. Avaliar logs do usuário para verificar situação. https://biosistemicosa.blob.core.windows.net/agrotrace-v3/3f4402b54ebf11f194ab0e1630d92003/BACKUP-HELOISA-1778671863433.ZIP?sv=2025-05-05&st=2026-05-13T03%3A00%3A00Z&se=2026-05-14T03%3A05%3A00Z&sr=c&sp=r&sig=8Ir6SUOEGQD%2fLhWkRNqI7B2lUCujvDA6PW%2BaaBhdLsM%3D ![](https://help.projecttrace.com.br/front/document.send.php?docid=242&tickets_id=246) | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/13/2026 8:00 AM | 5/14/2026 9:56 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12309 | User Story | Pesagem | Solicitante Carlos/Matheus MDescrição Dar a opção de lançar pesagem:- Individual - Total de animais - Lote OBS: Deve ser possível configurar nos registros qual modalidade estará disponível (pode ser uma ou mais). | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-12-05 15:45 | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 4
12308 | User Story | Cadastro de Animal | Solicitante Carlos/Matheus M. Descrição Opção de Cadastro (Data de Nascimento ou Idade Média): Foi decidido que, em casos onde a data de nascimento exata do animal é desconhecida (como animais que vêm de outras fazendas), o sistema deve oferecer ao técnico a opção de inserir uma **estimativa da idade em meses**. Essa abordagem é preferível a tentar adivinhar uma data exata e permitirá que o sistema atribua automaticamente a categoria correta, baseando-se na idade. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-12-05 15:42 | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 3
12296 | Enhancement | Adicionar agendamento - ChatBot WhatsApp |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-05 17:26 | 2026-12-05 17:27 | ATER-DIGITAL | 2 | 2 | 8 | 5
12287 | User Story | Adicionar tela de Pesagem | Adicionar tela de Pesagem | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-05 16:18 | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12283 | Request | Conferência dos resultados do Regenera Cerrado |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-05 22:26 | 2026-07-05 22:26 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12281 | User Story | Telas de Diagnostico de Gestação | Telas de Diagnostico de Gestação | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-05 17:54 | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
12280 | User Story | Modificar banner da landing Page | Modificar banner da landing Page | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-05 17:50 | 2026-07-05 17:54 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12269 | User Story | Adicionar ativação de indicadores conforme demanda Landing Page | Adicionar ativação de indicadores conforme demanda Landing Page | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-05 10:05 | 2026-06-05 17:44 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12265 | User Story | Gerar RA no APP | Adicionar fluxo de geração do RA no APP.Permitir que o usuário escolha o dia, tipo de atendimento e quantidade. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-05 22:44 | 5/18/2026 6:26 PM | RD-RA | 5 | 5 | 8 | 5
12264 | User Story | Mudar cadastro de Seção de Resultados na Landing Page | Objetivo: Retirar campos de cadastro da seção de metas e resultados, para buscar dados dinamicamente.E mudar URL exibida no final, para a que é utilizada. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-05 16:54 | 2026-05-05 17:47 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12259 | User Story | Desenvolver chatbot para WhatsApp | Solicitantes:Carlos / RicardoObjetivo:Desenvolver um chatbot para WhatsApp que permita o produtor realizar algumas operações em sua propriedade. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-04-05 17:18 | 2026-08-05 15:21 | ATER-DIGITAL | 5 | 5 | 8 | 5
12258 | User Story | Adicionar nova tela de animais | Objetivo: Adicionar nova tela de animais | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-04-05 17:18 | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
12253 | User Story | Telas de Reprodução (Protocolo) | Adicionando telas de reprodução, protocolo | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/30/2026 5:37 PM | 5/14/2026 5:46 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12244 | Enhancement | Melhorias no RA | Aplicar os ajustes para contemplar novos comportamentos esperados após alinhamento com a Samara.Adicionar tarifa básica por usuário: Valor por atendimento; Valor por diária; Adicionar novo valor no enum de senioridade: Trainee: Quando configurado como tal, será usada a tarifa básica definida no usuário; Tela configuração do RA: Adicionar quantidade máxima faturável de um determinado tipo de atendimento, por dia: Ex: Atendimento Diagnóstico: Qnt Max: 2 Valor do atendimento: R$ 100,00 Permitir o cadastro de novos tipos de atendimento além do quê importado do Agrotrace: Isso permitirá atender casos específicos de faturamento, de forma manual, sem o vínculo com o Agrotrace. Como não haverá vínculo, o usuário deverá informar a quantidade de atendimentos manualmente pelo APP. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 4/29/2026 11:47 PM | 2026-05-05 22:38 | RD-RA | 2 | 2 | 8 | 5
12241 | User Story | Adicionando tela de financeiro | Adicionando tela de financeiro | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/29/2026 5:23 PM | 4/30/2026 5:35 PM | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 | 8 | 5
12233 | Task | Tela de listagem dos animais |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 4/28/2026 5:30 PM | 4/30/2026 10:13 AM | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 2
12232 | User Story | Definir novas tabelas PEC e a criação | Objetivo: Participar da criação de tabelas PEC para animais genericos e depois criar. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/28/2026 5:09 PM | 2026-05-05 17:46 | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
12222 | Enhancement | Melhorar tela de RA | Adicionar Timeline do RA para detalhar processo/ciclo de vida Adicionar colunas com as datas de previsão e efetivação de pagamento; Adicionar informações complementares no RA (impressão/PDF); | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 4/27/2026 10:51 PM | 4/29/2026 11:37 PM | RD-RA | 1 | 1 | 8 | 5
12215 | User Story | Adicionar entidades e migrations PEC | Adicionar entidades e migrations PEC | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/27/2026 5:10 PM | 4/28/2026 5:03 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12202 | User Story | Tela 'Situação PEC' | Solicitante Carlos Descrição Desenvolver a tela SITUAÇÃO PEC: Painel com estatísticas. Menu - Reprodução (Manejo): Reprodução (Rebanho); Produção de Leite; IATF; Financeiro; Cadastros automáticos; | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/27/2026 9:00 AM | 4/29/2026 5:22 PM | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 | 8 | 5
12201 | User Story | Publicar nova versão nas lojas - APP | Solicitantes: ThayseObjetivo:Publicar uma nova versão nas lojas contendo as atualizações mais recentes da última sprint. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 4/27/2026 8:52 AM | 4/27/2026 11:06 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
11848 | User Story | Implementar o RA no CheckWork | Solicitante Ricardo Objetivo Implementar o RA (Relatório de atendimentos) no CheckWork. Descrição O RA é usado para realizar o pagamento das diárias dos consultores considerando os atendimentos realizados. De uma forma simplista, o consultor só irá ganhar pelo aquilo que fez. Porém, temos algumas diferenças de tarifação/pagamento, que dependem da modalidade de pagamento (diária ou por atendimento realizado) e senioridade de cada consultor (consultor mais experiênte/antigo de casa pode ganhar mais). A modalidade é definida no projeto, enquanto a senioridade é definida no consultor (usuário). O custo da tarifa da diária ou do valor por atendimento é definido no projeto. Quando a tarifa for por atendimento, deverá ser possível determinar quais tipos de atendimentos serão "billable" e quais não, assim como o valor de cada um deles (ex: Atendimento de visita técnica pode ter valor diferente de Diagnóstico). Atualmente usamos duas plataformas para realizar a gestão de atendimentos: CheckMilk e Agrotrace.O CheckMilk será migrado para o Agrotrace em breve, até final desse ano. O CheckWork deverá se conectar ao Agrotrace para poder ter acesso aos atendimentos realizados e depois gerar um relatório para realizar esse pagamento de forma automatizada. No CheckWork temos a configuração dos Projetos. Precisamos relacionar os projetos do Agrotrace no CheckWork, assim como os tipos de atendimentos. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 3/23/2026 2:09 PM | 5/14/2026 7:16 PM | RD-RA | 5 | 5 | 8 | 5