## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
12610 | User Story | Adicionar módulo PEC na visão do Produtor | Solicitante Carlos Descrição Com o módulo PEC implementado na visão do Técnico, precisamos trazer alguns recursos agora para o produtor. São eles: Parto: Entrada de animal no rebanho; Nome; Brinco; Sexo; Lote; Pesagem: Em Lote; Individual; Coletivo; | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/18/2026 8:37 AM | 2026-10-08 16:52 | AGROTRACE | 0 | 7 | 8 | 5
12623 | Enhancement | Restringir safras no APP | Solicitante Débora/Thayse Descrição Deve ser possível restringir as safras que estarão disponíveis para abrir um novo atendimento (inicialmente no APP), garantindo que os atendimentos sejam executados dentro da safra esperada, ainda que o projeto possua safras anteriores. Objetivos Adicionar flag para permitir a abertura de atendimentos usando essa safra: Entidade `safra`: adicionar coluna: `permite_execucao` = boolean, not null, default = true Atualizar tela de cadastro para que seja possível configurar pela tela de cadastro. Adicionar restrição na abertura de atendimentos no APP, listando apenas as safras que correspondam com o configurável: `permite_execucao= true`. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/19/2026 9:25 AM | 2026-10-08 10:54 | AGROTRACE | 2 | 1 | 6 | 3
12910 | Request | Recibo e Assinatura - Cacau - Biodiesel | ### Solicitante Débora/ Priscila ### Descrição O projeto trouxe uma demanda onde se faz necessário a confirmação da entrega do Plano de Ação por meio da assinatura. Atualmente esse processo é feito de forma analógica, onde o técnico realiza a impressão do Plano de Ação, coleta a assinatura do produtor, depois digitaliza o Plano assinado para adicionar junto ao Atendimento, como anexo. A ideia é digitalizar esse processo usando o recurso de assinatura digital, garantindo que o produtor recebeu o plano na data especificada. ### Objetivo Anexar o Recibo à gestão de documentos da propriedade, permitindo que fique salvo corretamente e seja mantido um histórico dos termos assinados pelo Produtor. Verificar a necessidade do Recibo estar associado também ao atendimento, ou não: - apenas ao atendimento - apenas à propriedade - ambos Foi aberto a tarefa relacionada #12911 para deixar o recibo da maneira esperada. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/23/2026 2:33 PM | 2026-10-08 10:12 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12935 | Enhancement | Melhorar a pergunta GPS no FormDinâmico | Solicitante Ronaldo Descrição Foi observado que uma resposta atrelada ao tipo de pergunta "GPS" continha letras no final da coordenada, saindo do padrão esperado para esse tipo. Objetivo Garantir que os inputs desse tipo de pergunta aceitem apenas números, sinal negativo (-) e pontuação decimal, além de validar o intervalo correto: Latitude: -90 ~ +90 Longitude: -180 ~ +180 | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/27/2026 11:58 AM | 2026-10-08 08:56 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12936 | Enhancement | Melhoria tela propriedade_info | Solicitante:Thayse Contexto: Na projeto Biodiesel-Cacau, tela de questionário - propriedade(propriedade_info) a última pergunta Quantidade de Drones, fica oculta, embaixo do teclado, dificultando o técnico visualizar e responder a pergunta. Também solicitamos uma melhoria quanto ao processo de voltar para tela da agenda, caso o técnico não tenha clicado no botão salvar, ou até clicou, mas não viu a mensagem de erro, quando volta para tela da agenda, tudo que foi preenchido da propriedade_info perde. Verificar a possibilidade de uma mensagem de alerta informando que os dados serão perdidos, indicando o local onde os dados não foram salvos, por exemplo: "Existem dados não salvos no cadastro de informações complementares da propriedade, salve antes de sair do atendimento". Vídeo em anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 7/27/2026 1:45 PM | 8/13/2026 4:16 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 5 | 3
12944 | Regression Bug | Baixar dados PEC | Solicitante: Thayse Contexto: Propriedades de outro projeto aparecendo no baixar dados PEC Somente a propriedade grifada deveria estar visível. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 7/28/2026 10:06 AM | 2026-10-08 10:29 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 3
12946 | Enhancement | Tela de cadastro de animal | Solicitante Sartori Descrição Atualmente, ao cadastrar um animal, o usuário é redirecionado para a tela de listagem de rebanhos. Em casos onde o usuário irá cadastrar vários animais, esse processo se torna moroso, demorando muito para cadastrar todos os animais. Objetivo Ao cadastrar um animal, manter o usuário na tela do formulário, segurando os valores informados nos campos: Tipo Criação, Idade, Criação, ECC | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/28/2026 12:11 PM | 2026-10-08 10:28 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12947 | Enhancement | Atualizar Score do animal | Solicitante Sartori Descrição Embora o SCORE seja uma característica do animal, esse pode variar em decorrência do tempo. O ideal seria que tivéssemos uma forma de atualizar esse valor nos processos de DG e Inseminação (telas). Objetivo Avaliar as possibilidades para melhorar esse fluxo. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/28/2026 12:15 PM | 2026-10-08 10:26 | AGROTRACE | 2 | 1 | 7 | 4
12950 | Enhancement | Configurar limite mínimo de anexos por atendimento | Solicitante Isabelle Descrição Em alguns projetos, embora obrigatório, pode não ser necessário a inclusão de 2 imagens. Seria interessante se tivesse a opção de limitar a quantidade mínima de anexos por atendimento. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/28/2026 3:35 PM | 2026-10-08 16:46 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 4 | 2
12997 | Enhancement | Respostas Automáticas | Solicitante Thayse Descrição Atualmente as respostas automáticas funcionam bem para responder perguntas diretamente relacionadas, ex: P1 responde P2 e P3. Porém, agora é necessário responder também perguntas que estão relacionadas com as perguntas relacionadas à pergunta inicial. Ex: P1 tem P2 e P3 configuradas para serem respondidas quando aplicada uma opção de resposta. P2 tem P4 e P5 configuradas para serem respondidas quando aplicada uma opção de resposta. P5 tem P6 configurada para ser respondida quando aplicada uma opção de resposta. Ao responder P1, P2 e P3 devem ser respondidas conforme configuradas, assim como P4 e P5 - relacionadas com P2, e P6 - relacionada com P5. Objetivo Aplicar a resposta automática de acordo com o quê foi configurado, considerando inclusive suas "ramificações", configuradas nas perguntas relacionadas. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 7/31/2026 11:51 AM | 8/13/2026 4:16 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 6 | 4
12998 | Regression Bug | Dados de atendimento cancelado ficando na fila de envio | Solicitante: Thayse Contexto: Abri um atendimento direto no app para teste no protocolo do agroplus.Cancelei para que não fosse enviado, porém na fila de envio, tudo o que eu preenchi continua lá; BKP em anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 7/31/2026 1:09 PM | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 5 | 1 | 8 | 5
13010 | User Story | Restringir safras - API | Solicitantes: EliasContexto:O aplicativo precisa de uma maneira de não listar certas safras na tela de abertura de novos atendimentos.Objetivo:Alterar a tabela `safra` para adicionar uma nova coluna do tipo Boolean para controlar qual safra irá ou não ser exibida; Alterar tela de cadastro/edição de safras para adicionar novo campo para habilitar ou desabilitar essa função. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-08 09:02 | 8/13/2026 4:16 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 3
13017 | Production Issue | Não aparece foto da propriedade | Solicitante:Técnicos do Biodiesel Cacau Contexto:Informa que não aparece nenhum foto da propriedade Exemplo: Produtor MILTON ALMEIDA BOMFIM - Sitio Bom Jesus Foi aberto um card para a web, não sei se pode ter relação com esse problema #12996 Backup em anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-08 13:48 | 2026-12-08 08:24 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13027 | Regression Bug | Data na impressão saindo errada - Form Dinamico | Solicitante: Luiz F. Contexto: É preenchido uma data na pergunta tipo data, porém ao mandar imprimir, sai um dia antes. Formulário de Viveiros do projeto Citros Video enviado no discord. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-04-08 10:32 | 8/13/2026 4:16 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13043 | Regression Bug | Pergunta fora de ordem - Form Atividade Produtiva | Solicitante: Thayse Contexto: Pergunta "A propriedade realiza monitoramento de psilídeo(escritório)?" foi adicionada recentemente, na ordem 14, porém no app ela aparece como a ultima pergunta. Ajustar para respeitar a ordem criada no CMS Projeto Sanidade do Citros Pergunta PAI: RESPONDER FORMULÁRIO ATIVIDADE PRODUTIVA? | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-08 11:34 | 2026-10-08 10:17 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13046 | Enhancement | Formulários - Regras | Solicitante : Douglas - Agroplus Objetivo : 1 - Utilizar Vinculos dos formulários para exibir apenas os formulários vinculados ao grupo do técnico logado Regra será realizada na web 2 - Ser possível ter uma configuração obrigando o preenchimento do formulário antes de concluir o atendimento, sendo possível escolher qual formulário será validado por esta regra. Considerando o grupo do técnico, não obrigando ele preencher formulários obrigatórios de outro grupo. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-08 14:58 | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13059 | Production Issue | Ajustado bugs de envio de anexo da resposta | Objetivo: recuperado anexos de consultor, nas respostas de acompanhamento.encontrado possiveis bugs na limpeza do app pós troca de usuário e envio de respostas com anexo | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-08 15:27 | 2026-10-08 15:20 | CHECKMILK | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13069 | User Story | Criar MVP analise de imagens com Sentinel | Criar MVP analise de imagens com Sentinel | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-08 16:46 | 8/14/2026 2:23 PM | AGROTRACE | 5 | 5 | 8 | 5
13096 | User Story | Publicar nova versão - APP | Solicitantes: ThayseObjetivo:Publicar nova versão contendo as alterações da sprint encerrada. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-08 17:16 | 2026-11-08 17:21 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13099 | Production Issue | Relatório de Diagnostico - Foto da Fazenda - APP | Solicitante : Agroplus / EMATER MG Solicitação : 1 - Verificar que ao enviar os dados de um diagnostico concluido e baixar os dados e gerar o relatório de diagnostico e plano de ação, a imagemd a fazenda não é exibida corretamente | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-12-08 14:39 | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13107 | Enhancement | Permitir modelo de recibo para estados diferentes - Débora | Solicitante: Débora Contexto: No sistema antigo do Biodiesel havia uma regra para o RECIBO Atendimento era de GO ou MG, o recibo era um modelo com valor de 18,00 Atendimento DEMAIS ESTADOS, o recibo era um modelo com valor de 16,50 Precisamos que essa regra seja implementado no Biodiesel-Soja | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-12-08 16:53 | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13108 | Enhancement | Evitar duplicatas nas respostas do formulário dinâmico | Solicitantes:ThielsonObjetivo:Adicionar safe guards para evitar respostas do formulário dinâmico serem duplicadas ao responder várias vezes em um tempo mínimo. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-12-08 17:07 | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13112 | Enhancement | Inserir nome do técnico e CREA no recibo | Solicitante: Débora Contexto: Será preciso ter o nome do técnico e o CREA, no RECIBO. Fazer a criação das variáveis Anexo modelo do recibo usado hoje Biodiesel-Soja | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/13/2026 10:41 AM | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13117 | Production Issue | App fechando na abertura da tela de CROQUI | Solicitante: Biodiesel-Cacau Contexto: Técnicos do biodiesel-cacau informam que o aplicativo fecha quando eles abrem a tela de CROQUI Video anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/13/2026 3:51 PM | 8/14/2026 3:02 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13121 | Enhancement | Teclado recolhendo ao digitar o nome de produtor | Solicitante: Rafaela - Paisagens sustentáveis Contexto; Ao buscar o nome do produtor ao tentar abrir atendimento está recolhendo o teclado a cada letra que vc digita Anexo; Em anexo um video mostrando esse item | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/13/2026 4:22 PM | 8/19/2026 3:48 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 2
13126 | Production Issue | Aplicativo fechando ao add foto | Solicitante: Willian + Biodiesel-Cacau Contexto:App fechando ao add mais de 4 fotos ao mesmo tempo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/14/2026 9:23 AM | 8/14/2026 3:06 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 4
13134 | User Story | Publicar nova versão nas lojas - APP | Solicitantes:ThayseObjetivo:Publicar uma nova versão contendo as modificações que corrigem a falha do aplicativo fechando no módulo de croqui | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/17/2026 11:31 AM | 8/17/2026 11:34 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13151 | Production Issue | Problema para concluir Diagnóstico | Solicitante: Heloise / Maria Contexto:Mesmo respondendo a todo o questionário o atendimento não conclui. Foi desativado o tema Identificação do Produtor, porém as perguntas permaneceram ativas e acredito que seja isso, pois eu testei no meu banco desativando manualmente as perguntas e ai concluiu normalmente Projeto Checksheep id de subtema 892 | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/18/2026 2:11 PM | 8/19/2026 2:44 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13155 | Production Issue | App fechando no Croqui | Solicitante:Leonardo, Kerolen, Junior Resultado:Mesmo após a correção lançada, o app continua fechando para alguns técnicos Tem produtor que abre normalmente, sendo possível desenhar, mas na maioria ao clicar no croqui, o app fecha Backup Leonardo: https://biosistemicosa.blob.core.windows.net/agrotrace-v3/dd7328199b6811f1b4820e1630d92003/BACKUP-LEONARDO-1787101006307.ZIP?sv=2025-05-05&st=2026-08-17T20%3A25%3A00Z&se=2026-08-24T20%3A30%3A00Z&sr=c&sp=r&sig=sAWyNJ7y15OUxFSp8qpaIg98kMxt5%2BSWPZ5Dxdfo5Vg%3D Produtor grifado foi o que não abriu, os outros 2 abriram | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/19/2026 7:46 AM | 8/19/2026 3:16 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13157 | Enhancement | Aquisição de coordenadas no APP | Solicitante Thayse / Carlos Descrição Atualmente muitos processos dependentes das coordenadas estão vulneráveis e comprometidos caso haja um insucesso no provedor de localização. Processos como Criação de Atendimento Conclusão estão sucetíveis à essa dificuldade, e representam um grande impacto negativo, podendo acarretar custos extras em revisitas. Objetivo Trabalhar um handler para esses casos, onde o APP faça algumas tentativas automáticas para adquirir essa localização (3 ou 4 vezes), e em caso de falha, permitir a abertura e/ou fechamento sem essas coordenadas. PS: Avaliar outros processos que também tenham esse mesmo impedimento. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/19/2026 8:52 AM | 8/26/2026 10:24 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13164 | Enhancement | Criar Pipeline Pectrace | Solicitante Carlos Descrição Criar pipeline para publicação do Pectrace nas lojas (Android e iOS), assim como ocorrem nos outros pacotes. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/19/2026 3:57 PM | 8/20/2026 9:43 AM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13170 | Regression Bug | Problema com Perfil - Reinaldo | Solicitante: Reinaldo Contexto:Informa que faz todo o atendimento, porém quando entra na tela de perfil, mesmo mostrando o check verde, como se tivesse tudo respondido, quando entra em algum tema, está tudo em branco. Obs.: Problema também ocorre na localização, mesmo sem coordenada, fica verde como se tivesse coletado. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 8:35 AM | 8/24/2026 1:42 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 4
13175 | Production Issue | Performance Form Dinamico - Biodiesel Soja | Solicitante:Thayse/Bio Soja Contexto:Form voltou a perder performance, já havia sido mexido no card #12629 Video em anexo com o erro Necessário ser verificado com urgência, pois o projeto já vai iniciar | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 9:32 AM | 8/20/2026 3:19 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13193 | Request | Análise e solução para envio de dados pendentes |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 11:49 PM | 8/20/2026 11:49 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13201 | User Story | Publicar em produção microserviço em Python | Publicar em produção microserviço em Python | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 8/21/2026 4:39 PM | 8/26/2026 3:24 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13212 | Regression Bug | Investigar atendimentos faltando respostas - Débora | Solicitante: Débora Contexto: Atendimento DG, projeto Biodiesel-CACAU Pelo banco tem cerca de 233 respostas pendentes para envio. Eu inseri novamente na fila de envio e reativei as respostas, porém ao tentar enviar, elas foram todas desativadas novamente. Por algum motivo que não conseguimos identificar(eu e o Carlos) as respostas desativam no momento do envio. Backup em anexo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/24/2026 10:24 AM | 8/26/2026 4:31 PM | AGROTRACE | 0.5 | 1 | 8 | 4
13232 | Task | Publicar nova versão do Backend em Produção | Criar Migrations; Ajustar tabelas defasadas em PROD; Adicionar envs do ambiente; Validar compatibilidade entre front (atual e futuro); Validar funcionamento e compatibilidade com versões do APP; | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 8/27/2026 9:54 AM | 8/27/2026 9:54 AM | RD-RA | 1 | 1 |  | 2
13233 | Task | Publicar nova versão do APP com o recurso PushNotification | Ajustar ícones do OneSignal. Ocultar RA Testar e validar nova versão. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 8/27/2026 9:55 AM | 8/27/2026 9:55 AM | RD-RA | 1 | 1 |  | 2