## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
13523 | Enhancement | Adequação da assinatura nos relatórios | Solicitante:Márcia Contexto: Foi solicitado pela Márcia que o cadastro de documentos dos técnicos seguisse o mesmo padrão utilizado anteriormente no sistema Biodiesel. O cadastro já foi ajustado pelo time Web por meio do card #13445. Agora é necessário ajustar o comportamento da assinatura nos relatórios para que o nome apresentado na assinatura respeite o tipo de documento selecionado no cadastro. Atualmente, existe um registro utilizado para definir manualmente qual nome será impresso na assinatura. Esse comportamento deve ser ajustado para que o sistema identifique automaticamente o nome correto de acordo com o tipo de documento cadastrado para o técnico. Ex. antigo Biodiesel Ex. Atualmente | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/23/2026 3:33 PM | 2026-06-10 13:52 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13414 | User Story | Adicionar cadastro de etiquetas de amostra de solo | Adicionar cadastro de etiquetas de amostra de solo | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/14/2026 5:20 PM | 2026-05-10 09:26 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13433 | Enhancement | Adicionar data de validade na CAF | Solicitante Matheus M. Objetivo Adicionar campo para informar a data de validade da CAF na plataforma (não obrigatório por enquanto): Adicionar campo `validade` na tabela CAF (dap); Adicionar campo `validade` do tipo DatePicker na tela de cadastro da propriedade (aba Documentos/CAR); | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/16/2026 10:32 AM | 2026-01-10 11:49 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 3
13427 | Enhancement | Adicionar reprodutores por certificadora no IATF | Adicionar reprodutores por certificadora no IATF | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/15/2026 4:46 PM | 2026-05-10 09:26 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13491 | Request | Ajuda com tamanho da assinatura | Solicitante Thayse Descrição Ajudar na formatação - tamanho da assinatura digital no Recibo. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 9/21/2026 5:35 PM | 9/21/2026 5:35 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13638 | Enhancement | Ajustar menu do usuário | Adicionado edição dos dados da conta do usuário logado. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 | 2026-06-10 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13639 | Request | Ajustar RD do Marcos: Desativar todas as despesas |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 00:01 | 2026-06-10 00:01 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13642 | Request | Ajuste no RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IATF | Solicitante Carlos Descrição No RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IATF, o nome do reprodutor não está saindo corretamente, aparentemente ele está repetindo nome/brinco da vaca. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 10:04 | 2026-06-10 13:51 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13633 | Production Issue | Ajuste tipo de carteira identidade profissional no login inicial | Adicionado cascade para trazer os dados da tabela de tipo de carteira de trabalho junto com a pessoa, e nao dar erro de cascade | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-10 17:06 | 2026-06-10 13:52 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13675 | Enhancement | Ajustes gerais e documentação | Correção da paginação das tabelas no web. Ajustes de schema GraphQL e lint nas despesas. Documentação atualizada no backend, no web e no mobile. Conferência das branches em relação à dev e à main. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-10 23:44 | 2026-07-10 23:44 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13673 | Enhancement | Auditoria automática do RD e revisão do Gestor | RD avança sozinho após as decisões do Financeiro e do Gestor; o Gestor aprova ou recusa pelo modal da despesa. "Aprovar RD" manual só para RD fechado, sem pendências e não reprovado. A decisão do Gestor fica só nas colunas próprias (manager*), sem sobrescrever a do Financeiro. As colunas financial_* saíram de backend, web e mobile; uma migration conclui as revisões que estavam paradas. Mergeado na dev (backend e web). | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-10 23:44 | 2026-07-10 23:44 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13494 | Enhancement | Baixar dados do PEC | Solicitante Isabelle/Matheus M Descrição Adicionar recurso para que o usuário possa baixar os dados do PEC, da semana inteira, sem precisar selecionar produtor a produtor. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/22/2026 8:50 AM | 2026-01-10 11:46 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13578 | Request | Cadastrar Relatório de Análise de IA do Atendimento | Solicitante Matheus M. Descrição O Matheus solicitou um relatório que fosse possível extrair os dados dos atendimentos junto com a análise de IA que é realizada pela plataforma. Objetivo Criar e cadastrar uma SQL em exportações para que seja possível extrair esses dados. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 9/29/2026 10:31 PM | 9/29/2026 10:32 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13502 | Task | Configurando conta no Meta Business / Meta Developer |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/22/2026 4:56 PM | 2026-08-10 10:17 | AGROTRACE |  | 5 |  | 2
13509 | Request | Criando e configurando conta na Meta Developer |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 9/23/2026 5:55 AM | 2026-07-10 23:55 | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
13490 | Task | Criando e configurando o workflow do n8n |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/21/2026 5:27 PM | 9/22/2026 4:56 PM | AGROTRACE |  | 2 |  | 2
13434 | Enhancement | Deixar nome obrigatório ao invés de brinco em cadastro de animal | Solicitante: Isabelle / Matheusao Contexto; Em cadastro de animais eles disseram que seria melhor e mais rápido deixar o nome do animal obrigatorio ao invés do brinco, dessa forma o processo de cadastro de animais seria mais rápido e organizado Verificar se implementar isso no codigo ou usar registros para deixar dessa forma para o projeto Pecuaria e Gentica | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/16/2026 11:36 AM | 2026-01-10 14:08 | AGROTRACE | 1 | 1 | 5 | 2
13657 | Regression Bug | Dificuldade ao salvar os dados do usuário no CheckWork |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 23:03 | 2026-06-10 23:03 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13574 | User Story | Enviar nova versão para as lojas | Solicitantes:Gustavo / ThayseObjetivo:Enviar nova versão para as lojas contendo as correções na conclusão de atendimento e de envio de form-respostas. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/29/2026 6:04 PM | 9/29/2026 6:04 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13635 | User Story | Enviar nova versão para produção | Solicitantes:Thayse / GustavoObjetivo:Enviar nova versão para as lojas contendo as alterações mais recentes da sprint recém finalizada. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-10 17:43 | 2026-06-10 16:55 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13596 | User Story | Enviar versão com novos testes para Beta | Enviar versão com novos testes para Beta | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/30/2026 5:16 PM | 9/30/2026 5:16 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13611 | Regression Bug | Erro ao enviar anexos dos dados complementares | Solicitantes: IohanContexto:Técnico reportou que algumas respostas do questionário não estavam sendo enviadas e permaneciam na fila; Após investigações, foi descoberto que o problema é que o aplicativo não está encontrando os arquivos anexados.Objetivo:Investigar o motivo do aplicativo não encontrar os arquivos anexados e resolver o problema para que no futuro não venha acontecer novamente. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-10 09:42 | 2026-06-10 09:30 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13560 | Regression Bug | Erro para desmarcar item de lista composta | Solicitante: Thayse Contexto: Ao testar o app, quando respondi a pergunta Qual adubo foliar, selecionei um item da lista composta, salvei e depois tentei tirar ele, até desmarquei e salvei, mas o item permanece selecionado. Caso eu marque errado e depois queira deletar, não é possível Video enviado no discord | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/29/2026 9:17 AM | 2026-05-10 17:00 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13636 | Task | Gerar nova versão para beta testes |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-05-10 17:44 | 2026-05-10 17:44 | AGROTRACE |  | 0.5 |  | 2
12836 | Enhancement | Incluir quadros para interagir com variaveis | Solicitante: Boni Contexto; Incluir os quadros que interagem com as variáveis nos campos de sit encontrada e recomendação igual existe hoje no CheckMilk Anexo; Video mostrando os quadros do atendimento REPRODUTIVO no app CheckMilk, mas o ideal é ja pegar todos os quadros de todos os tipos de atendimento e ja deixas disponivel no Agrotrace | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 7/15/2026 11:06 AM | 2026-05-10 09:26 | AGROTRACE | 2 | 2 | 5 | 2
13187 | User Story | Interação no WhatsApp | Solicitante Ricardo Descrição Permitir que o Produtor possa usar o WhatsAPP para visualizar algumas informações do Agrotrace. Objetivos O produtor poderá obter informações sobre: - Atendimento - Consultar agendamentos - Consultar infos Atendimentos realizados - RAT com Anexos, Sit. Encontrada, Recomendação, etc... - Plano de Ação - Visualizar - PEC - Ver Rebanho - Vacas Lactantes - Processos de IATF: - Protocoladas - Inseminadas - Resultados de DG Informações Importantes Para evitar o bloqueio dos números na plataforma WhatsAPP, a Meta implementou diretrizes que precisamos seguir: A primeira comunicação deve sempre iniciar com um template previamente cadastrado/homologado pela Meta. Chip Chip novo: 2–3 semanas de aquecimento antes de qualquer automação. Conversa real, receber mensagem, entrar em grupo. Preencha perfil: foto, nome, descrição, catálogo. Perfil vazio = sinal de bot. Nunca use seu número pessoal nem o principal da empresa. Tenha números reserva já aquecidos. Volume (chip aquecido) Máx. ~200–300 msgs/dia por número no começo. Suba devagar. Máx. ~30–40/hora. Só das 8h às 20h. Nada de madrugada. Pausa de 15–30 min a cada ~50 envios. No n8n Nó Wait com delay aleatório entre 8 e 30s. Nunca fixo. Varie o texto de cada mensagem (spintax ou gerar via IA). Zero mensagens idênticas. Envie presence: composing antes de cada mensagem. Filtre key.fromMe = true no webhook para não entrar em loop. Dedupe por ID de mensagem (evita reenvio em retry). Se a instância cair, pare a fila. Não deixe retry cego rodando. Conteúdo Sem link na primeira mensagem. Nunca use encurtador (bit.ly etc.). Identifique a empresa na primeira linha. Sempre ofereça saída: "Responda SAIR para não receber mais". Respeite o SAIR na hora — blocklist automática no n8n. Regra que mais importa Priorize responder em vez de iniciar. Bot reativo quase não toma ban. Se for iniciar: só quem deu opt-in. Lista comprada = ban garantido. Separe: um número para atendimento, outro para envio ativo. Infra VPS estável, uma instância por número. Se possível, proxy no país do DDI do número. Evite reconexão/QR toda hora — instabilidade de sessão pesa. Monitore Se a taxa de resposta despencar, pare os envios por 3–5 dias. Se aparecer aviso de "conta restrita", pare tudo naquele número imediatamente. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/20/2026 11:33 AM | 2026-08-10 10:13 | AGROTRACE | 0 | 5 | 8 | 5
13544 | Regression Bug | Itens pendentes de envio | Solicitante:Edson Contexto: Itens pendentes de envio mesmo após o sincronismo Tem possui itens que aparentemente enviaram, mas parece que foi enviado a resposta 0 Bando servidor PROD | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 9/28/2026 10:53 AM | 9/29/2026 9:17 AM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 4
13297 | Enhancement | Melhora de performance em componente do formulário dinâmico. | Solicitantes:Carlos / EliasContexto:Após a correção de uma melhoria no formulário dinâmico, foi percebido uma queda de performance no sistema que avança para a próxima pergunta automaticamente.Objetivo:Analisar o código atual do componente de responder perguntas e adicionar uma melhoria no quesito de performance sem mudar o UX atual do módulo. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-09 17:51 | 9/28/2026 3:46 PM | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
13640 | Enhancement | Melhoria na restrição de informações do perfil Manager |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 00:07 | 2026-06-10 00:08 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13658 | Enhancement | Melhorias diversas | Modificar nome de menus e sua ordenação; Adicionar sistema de abas na tela de edição de projetos para facilitar cadastro/manutenção; Resolver bug no componente Table, na ordenação de colunas; Implementar visão "Diária" na exibição das despesas na tela do RD; Adicionado DropDown para buscar por tipo de despesas; | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-10 23:06 | 2026-06-10 23:07 | RD-RA | 1 | 1 | 8 | 5
13558 | Enhancement | Modificar o fluxo de autorização do RD | * **Adicionar configurações no projeto para determinar quais RDs terão revisão do Gestor:** (Vai permitir controlar o fluxo de pagamento quando necessário, seguindo a necessidade do Cerveira) * Adicionar coluna na entidade do `project` para definir essa configuração; * Adicionar bypass no fluxo para direcionar o RD para o gestor antes de seguir para pagamento; * Adicionar notificação no OneSignal para alertar o Gestor sobre a necessidade de conferir o RD do usuário; * Na Entidade `expense`: * Incluir coluna/relacionamento na entidade `expense` para relacionar o Gestor; * Incluir coluna com Data/hora da revisão do Gestor; * Incluir coluna com Status da aprovação do Gestor; * Incluir coluna no RD (expense-package) para marcar data/hora e uuid do gestor responsável pela conferência; * Gestor tem a possibilidade de marcar a despesa como recusada ou aprovada parcialmente (caso algum item da NF-e não seja permitido, mas os demais sim); * Adicionar painel para o Gestor poder revisar todos os RDs necessários: * Listar os RDs/RAs que precisam ser revisados, destacando a urgência de cada um; • ⁃ Ordenação: Mais Antigo primeiro (FIFO); | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 9/28/2026 10:21 PM | 9/29/2026 10:35 PM | RD-RA | 1 | 1 | 8 | 5
13542 | Enhancement | Procurando forma de utilizar o JEV AI no Mobile, Offline. | Procurando forma de utilizar o JEV AI no Mobile, Offline. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/28/2026 9:28 AM | 9/30/2026 5:12 PM | AGROTRACE | 4 | 4 | 6 | 3
13499 | Enhancement | RAT protocolo | Solicitante: Gustavo Contexto; Ao gerar o rat protocolo esta saindo igual ao botao do RAT. Gerar de acordo com o texto padrao criado no CMS com titulo de "protocolo" | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/22/2026 3:35 PM | 2026-01-10 15:09 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13331 | User Story | Recomendação de Solo | Solicitante Carlos Descrição Trabalhar calculadora para recomendação de melhoria de solo, semelhante ao que temos na WEB. A intenção é permitir que o técnico execute o trabalho de recomendação durante o atendimento de forma offline. **Recurso ainda em DEV** | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-04-09 09:15 | 2026-01-10 13:52 | AGROTRACE | 4 | 4 | 8 | 5
13466 | Enhancement | Relatório de Acompanhamento de Diagnóstico | Solicitate Matheus M/Carlos Objetivos No Relatório de Acompanhamento de Diagnóstico, no quadro 'Resultado Analítico', separar a contagem de IAs: IAE - Conta apenas as inseminações externas; IATF - Conta apenas as inseminações realizadas pelo processo de IATF. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/18/2026 11:23 AM | 9/22/2026 5:03 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 7 | 4
13465 | Enhancement | Relatórios Pectrace | Solicitante Matheus M/Carlos Objetivo Nos relatórios trazidos do CheckMilk que foram construídos no Pectrace: Trocar a logo do CheckMilk (cabeçalho e outros) pela logo do PECTRACE. Trocar a paleta de cores para ficar com a 'Laranja', padrão do Pectrace. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 9/18/2026 11:00 AM | 9/22/2026 3:52 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
13674 | Enhancement | Segurança e validação da API | Leitura de RDs e despesas limitada por papel (USER, MANAGER, ADMIN/FINANCIAL). Saíram as rotas sem uso, incluindo a que tinha SQL injection, e a query users do GraphQL. Validação global dos dados recebidos, descartando campos não previstos. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-10 23:44 | 2026-07-10 23:44 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
13315 | Regression Bug | Talhões duplicando no envio dos dados | Solicitante: Thayse Contexto: Foi notado que alguns formulários do projeto Citros, estavam com as perguntas de Talhões duplicadas, havia o Talhão 1 com respostas e Talhão 1 sem respostas. Pelo banco, manualmente foi desativado o duplicado sem resposta, porém precisaria identificar em que momento ocorre essa duplicação, pois quando ocorre algum problema com o envio de respostas do bloco repetível, depois quando consegue enviar, fica duplicado no sistema Ontem peguei o caso do técnico Manoel que não conseguia enviar as respostas dos talhões, porque a pergunta principal sobre a quantidade de talhões havia sido desativada, eu reativei, enviei, subiu só ela, ao tentar enviar novamente os dados, subiu as respostas, mas na web duplicou. Conversando com o pessoal da web, informaram ser problema no mobile. Usei a query abaixo para desativar os duplicados do atendimento de ontem: SELECT * from form_bloco_repetivel_resposta fbrr where fbrr.form_atendimento_id = 10760 | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-09 11:31 | 9/28/2026 3:46 PM | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
13203 | Enhancement | Utilizar dados de respostas de perfil da safra anterior | Solicitante: Thayse Contexto: Com a virada da safra 2025 para 2026 dos projetos de Biodiesel, Soja e Cacau, foi necessário realizar a duplicação dos dados das respostas dos Perfis existentes na safra 2025 para a safra 2026.Como melhoria, verificar a possibilidade de implementar essa funcionalidade diretamente no aplicativo. No momento em que o técnico acessar a tela de Perfil de um atendimento da safra atual, o sistema deverá disponibilizar a opção de utilizar os dados do Perfil da safra anterior. Dessa forma, o técnico poderá reaproveitar os dados já cadastrados na safra anterior, evitando a necessidade de realizar duplicações diretamente no banco de dados a cada virada de safra. Na tela de Perfil, quando o técnico estiver trabalhando em um atendimento da safra atual, o sistema deve verificar se existem dados de respostas de Perfil cadastrados para a safra anterior daquela propriedade. Caso existam, disponibilizar uma opção como: Utilizar dados da safra anterior | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/21/2026 4:48 PM | 9/28/2026 3:46 PM | AGROTRACE | 2 | 1 | 7 | 4
13202 | Enhancement | Utilizar dados do croqui da safra anterior | Solicitante: Thayse Contexto: Com a virada da safra 2025 para 2026 dos projetos de Biodiesel, Soja e Cacau, foi necessário realizar a duplicação dos dados de croqui existentes na safra 2025 para a safra 2026, envolvendo as tabelas croqui_propriedade e croqui_coordenada.Como melhoria, verificar a possibilidade de implementar essa funcionalidade diretamente no aplicativo. No momento em que o técnico acessar a tela de Croqui de um atendimento da safra atual, o sistema deverá disponibilizar a opção de utilizar os dados do croqui da safra anterior. Dessa forma, o técnico poderá reaproveitar os dados já cadastrados na safra anterior, evitando a necessidade de realizar duplicações diretamente no banco de dados a cada virada de safra. Na tela de Croqui, quando o técnico estiver trabalhando em um atendimento da safra atual, o sistema deve verificar se existem dados de croqui cadastrados para a safra anterior daquela propriedade. Caso existam, disponibilizar uma opção como: Utilizar dados da safra anterior | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 8/21/2026 4:46 PM | 9/28/2026 3:46 PM | AGROTRACE | 2 | 1.5 | 8 | 5